## Capa
Registro e plano de gerenciamento das partes interessadas | [6 empty] | Marketing LifeDog
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações.
| 2 | Partes interessadas |  | Dados de contato e informações das partes interessadas.
| 3 | Estratégias |  | Estratégias para reduzir resistência e ampliar suporte.
| 4 | Matriz |  | Matriz de Poder x Interesse
| 5 | Matriz |  | Parâmetros usados na planilha.
Objetivo: | Identificar as partes interessadas
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as partes interessadas identificados na coluna Parte interessada. |  |  |  | Partes Interessadas
2 | Incluir as demais informações sobre as partes interessadas. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Parâmetros. |  |  |  | Partes Interessadas
Objetivo: | Determinar a estratégia para gerenciamento das partes interessadas
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Para as parte interessada com maior importância, avaliar o impacto. |  |  |  | Estratégias
2 | E quando julgar necessário, crie uma estratégia para ganhar mais suporte ou reduzir resistências. |  |  |  | Estratégias
3 | Inclua comentários para detalhar melhor a estratégia. |  |  |  | Estratégias
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2

## PartesInteressadas
|  | Identificação | [5 empty] | Avaliação |  |  |  | Classificação
Cód. | Importância | Parte interessada | Área | Função/Cargo | Ramal | e-mail | Celular | Requisitos | Principais expectativas | Poder na empresa | Interesse no projeto | interna/ externa | Nível de engajamento | Comentários
1 | 20 | Marieta Vasconcelos | Diretoria | Cliente/ Diretora Geral | 982 | marieta@kotlerprojetos.com.br | (35)984545454 | Manter-se atualizado em relação ao andamento do projeto. Projeto concluído dentro do orçamento e cronograma. Produto entregue conforme o especificado no termo de abertura. Obter relatórios de alto nível, regularmente, sobre o projeto. | Entrega do projeto e aceite pelo cliente. | 5-Muito Alto | 4-Alto | Interna | Apoiador
2 | 5 | Sofia Duarte Moreira | Diretoria | Patrocinadora/ Diretora Geral | 981 | sofia@gladhund.com.br | (35)984545456 | Campanhas publicitárias em revistas renomadas no ramo de pets. Atingir as 200 clínicas veterinárias definidas no Termo de Abertura. Cachorros modelos devem ser sofisticados, exóticos e de raça. A linha LifeDog deve ser divulgada em pelo menos um evento reconhecido no Brasil. | Projeto entregue conforme o estipulado no Termo de Abertura. Obter uma "fatia de mercado" no segmento de pet, destinado às classes A e B paulistas. | 1-Muito baixo | 5-Muito Alto | Externa | Apoiador
3 | 12 | Gean Ferraz | Marketing | Gerente Funcional/ Gerente de Marketing | 709 | gean@kotlerprojetos.com.br | (35)984545457 | Obter da Glad Hund o material de pesquisa de mercado e a análise do perfil de consumidores. Obter os produtos e amostras da linha LifeDog para servir de material de publicidade e propaganda. Treinamento da equipe de marketing. | Agregar conhecimento à equipe de marketing. Aumentar o valor financeiro destinado ao centro de custo de marketing. | 4-Alto | 3-Médio | Interna | Apoiador
4 | 15 | Rodrigo Alves Oliveira do Nascimento | Projetos | Gerente de Projeto | 802 | rodrigo@kotlerprojetos.com.br | (35)984545475 | Disponibilidade de recursos fincanceiros, materiais e humanos para o projeto. Comunicação direta com o patrocinador do projeto. Equipe treinada e capacitada para o projeto. Relatórios periódicos do projeto. Detalhes sobre os requisitos e demais informações do projeto e produto. Colaboração dos gerentes de outras áreas envolvidas no projeto. | Entrega do projeto e aceite pelo cliente. | 3-Médio | 5-Muito Alto | Interna | Lidera
5 | 9 | Débora Montenegro | Financeiro | Gerente Funcional/Gerente Financeito | 586 | debora@kotlerprojetos.com.br | (35)984545485 | Relatório de valores de custos e margem de lucro. Projeto deve ser viável economicamente para a empresa. O custo total do projeto não deve ultrapassar o valor estimado e nem o orçamento definido. | Aumentar a receita e fluxo de caixa da empresa. Economia financeira. | 3-Médio | 3-Médio | Interna | Neutro
6 | 4 | José Vilela | Compras | Gerente Funcional/Gerente de Compras | 489 | jose@kotlerprojetos.com.br | (35)984544559 | Obter especificações gerais dos possíveis fornecedores. Disponibilidade de uma lista de fornecedores aprovados. | Investimento em uma relação forte como os fornecedores. Banco de dados atualizado. Compra de recursos materiais e softwares a preços baixos. | 2-Baixo | 2-Baixo | Interna | Neutro
7 | 6 | Maria Andrade | Marketing | Equipe/ Coordenadora de Marketing | 719 | maria@kotlerprojetos.com.br | (35)984545406 | Obter o material de pesquisa de mercado e a análise do perfil de consumidores. Obter os produtos da linha LifeDog para servir de material de publicidade e propaganda. Treinamento da equipe de marketing. Pesquisa de produtos concorrentes. | Alavancar a marca da empresa. Estabelecer relações de confiança com o cliente através de estratégias de comunicação. | 2-Baixo | 3-Médio | Interna | Apoiador
8 | 2 | Elisandra Oliveira | Marketing | Equipe/Analista de Criação | 710 | elisandra@kotlerprojetos.com.br | (35)984445461 | Disponibilidade dos dados da linha de produtos LifeDog, como cores, embalagem, logotipo e logomarca. Disponibilidade de ferramentas de design gráfico. | Ambiente flexível, agradável, criativo e incentivador para realização das tarefas. | 1-Muito baixo | 2-Baixo | Interna | Apoiador
9 | 2 | Sarah Torres | Marketing | Equipe/Analista de Publicidade e Propaganda | 712 | sarah@kotlerprojetos.com.br | (35)984535462 | Análise do perfil do consumidor (classes A e B). Pesquisa de mercado fornecido pela Glad Hund de acordo com o público-alvo. Ferramentas e recursos materiais para realizar a campanha publicitária. Ter disponível a marca, embalagem e outros aspectos visuais da linha LifeDog. | Ambiente flexível, agradável, criativo e incentivador para realização das tarefas. | 1-Muito baixo | 2-Baixo | Interna | Apoiador
10 | 2 | Sansa Albuquerque | Marketing | Equipe/Analista de Marketing Digital | 715 | sansa@kotlerprojetos.com.br | (35)984541463 | Ferramentas para monitoramento de tráfego, como Google Analytics. Acesso à Internet. Informações sobre o consumidor. | Ambiente flexível, agradável, criativo e incentivador para realização das tarefas. | 1-Muito baixo | 2-Baixo | Interna | Apoiador
11 | 9 | Henrique Trindade | Recursos Humanos | Gerente Funcional/Gerente de Recursos Humanos | 661 | henrique@kotlerprojetos.com.br | (35)984545064 | Dados necessários para contratação de novos colaboradores. Pedido de desligamento/fim de contrato do colaborador do projeto assinado pelo Gerente de Projetos. Treinamento da equipe de projeto. Acesso ao controle de horas trabalhadas de cada integrante da equipe. | Investimento em capacitação profissional e treinamentos. | 3-Médio | 3-Médio | Interna | Apoiador
12 | 12 | Simão Paulo Gutenberg | Projetos | Equipe/Coordenador de Projetos | 803 | simao@kotlerprojetos.com.br | (35)984045465 | Detalhes dos requisitos do projeto. Equipe de projeto treinada e capacitada. Colaboração dos especialistas técnicos envolvidos no projeto. | Entrega do projeto e aceite pelo cliente. | 3-Médio | 4-Alto | Interna | Lidera

## Estratégias
Cód. | Parte interessada | Avaliação do impacto | Estratégia de acordo com Poder X Interesse | Estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências
1 | Marieta Vasconcelos | A favor | Gerenciar com atenção | Envio de relatórios, periodicamente, reportando o andamento do projeto. Participção da reunião de iniciação do projeto, reuniões de revisão do projeto e de lições aprendidas. Participação em reuniões do Conselho (Conselho adiministrativo e consultivo, que visam discutir questões sobre fatores que afetam e execução do projeto e impactam em questões administrativas). Apresentar os benefícios do projeto.
2 | Sofia Duarte Moreira | A favor | Manter satisfeito | Envio de relatórios, periodicamente, reportando o andamento do projeto. Convidar para participar da reunião de iniciação do projeto, reuniões de revisão do projeto e de lições aprendidas.
3 | Gean Ferraz | A favor | Manter satisfeito | Relatórios e gráficos contendo dados sobre o resultado dos treinamentos e cursos de capacitação envolvendo a equipe de marketing da empresa.
4 | Rodrigo Alves Oliveira do Nascimento | A favor | Manter informado | Não há necessidade.
5 | Débora Montenegro | A favor | Monitorar | Relatórios reportando os gastos financeiros com o projeto.
6 | José Vilela | A favor | Monitorar | Oferecer-lhe uma "carteira de fornecedores" considerando oferta de preço e qualidade.
7 | Maria Andrade | A favor | Monitorar | Participação em reuniões do projeto. Envolvimento na definição de estratégias de marketing do produto, bem como no estabelecimento de meios de comunicação no projeto.
8 | Elisandra Oliveira | A favor | Monitorar | Fornecer treinamento e cursos de capacitação na área de marketing, bem como disponibilizar material de pesquisa e consulta referentes a essa área.
9 | Sarah Torres | A favor | Monitorar | Fornecer treinamento e cursos de capacitação na área de marketing, bem como disponibilizar material de pesquisa e consulta referentes a essa área.
10 | Sansa Albuquerque | A favor | Monitorar | Fornecer treinamento e cursos de capacitação na área de marketing, bem como disponibilizar material de pesquisa e consulta referentes a essa área.
11 | Henrique Trindade | A favor | Monitorar | Disponobilização de verba do projeto para capacitação e treinamento da equipe de projeto.
12 | Simão Paulo Gutenberg | A favor | Manter informado | Participação em reuniões do projeto. Relatórios sobre o andamento do projeto.

## Matriz
Matriz de Poder x Interesse
Poder
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Interesse

## Parâmetros
Aba Partes interessadas
Legenda | Parte interessada | Importância | Poder | Interesse | interna/ externa | Nível de engajamento |  | Função de Partes Interessadas
Definição | Pessoa, comunidade ou organização envolvida cujos interesses podem ser afetados pelo projeto. Exercem influência sobre o projeto, suas entregas e sua equipe. | Poder x Interesse | Nível de autoridade, nível de influência no andamento do projeto, posição hierárquica ou de carisma ou liderança pessoal. | Nível de preocupação em relação aos resultados do projeto. | Se trabalha na empresa (interna), senão (externa). | Postura em relação ao projeto. (nível de engajamento de acordo com a definição do Instituto de Gerenciamento de Projetos). |  | Partes interessadas no projeto são pessoas e organizações ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser afetados como resultado da execução ou do término do projeto.
Domínio |  |  | 1-Muito baixo | 1-Muito baixo | Interna | Apoiador | Ciente do projeto e dos impactos potenciais e dá apoio à mudança. | Patrocinador | A pessoa ou o grupo que fornece os recursos financeiros para o projeto.
|  |  | 2-Baixo | 2-Baixo | Externa | Neutro | Ciente do projeto e mesmo assim não dá apoio ou resiste. | Gerente de Projeto | A pessoa responsável pelo gerenciamento do projeto.
|  |  | 3-Médio | 3-Médio |  | Resistente | Ciente do projeto e dos impactos potenciais e resistente à mudança. | Gerente Funcional | Desempenham uma função gerencial de acordo como os departamentos da empresa.
|  |  | 4-Alto | 4-Alto |  | Desinformado | Sem conhecimento do projeto e impactos potenciais. | Equipe | O grupo que executa o trabalho do projeto.
|  |  | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto |  | Lidera | Ciente do projeto e dos impactos potencias e ativamente engajado em garantir o êxito do projeto. | Cliente | A pessoa ou organização com interesse significativo no projeto.

## Dados informativos (hidden)
Domínios | @kotlerprojetos.com.br
@gladhund.com.br
Partes Interessadas
marieta
sofia
gean
rodrigo
debora
jose
maria
elisandra
sarah
sansa
henrique
simao
Estratégia
Gerenciar com atenção
Monitorar
Manter informado
Manter satisfeito